金山区朱泾第二小学项目管理评价细则

2018年6月5日十届五次教代会审议通过

一、项目化管理背景

“当今社会，一切都是项目，一切也都将成为项目”，这种泛项目化的发展趋势正逐渐改变着组织的管理方式，使项目管理成为各行各业的热门话题。同样，教育现代化需要学校管理现代化，因此，学校也逐渐向项目化管理迈进。与此同时，项目化管理有力于教师的任务驱动式专业发展，这也是我校开展项目化管理的缘由之一。

- 项目化管理分类

学校项目分常规项目、特色项目、重大项目三大类，每个项目有项目主持人、项目督察、项目骨干、项目参与、后勤保障五类人员组成。本方案先从常规项目开始实施。

- 项目化管理领导小组

- 审核小组

组  长：孙翠英

副组长：金新美  施海虹

组  员：朱保弟  王春根  张春风  蒋剑林 徐  政

- 评价小组

学校考核小组成员

- 项目化管理简要流程

- 填表申报：由项目主持人填写项目申报表，送审核小组审批；

- 审核批准：审核小组召开会议，审核批准；

3、细化方案：项目主持人与项目督察、项目骨干商议讨论，按照统一模版撰写详细具体的项目方案；

4、开展实施：在项目主持人的带领下，召开准备会、实施项目，过程中项目督察开展指导督察；

5、成果展示：项目主持人和项目骨干一起整理收集成果资料（开展成果展示），并申报考核表；

6、考核评价：学校考核小组根据材料和考核表予以评定。

- 项目化管理考核表

（一）常规项目考核表

| 分类 | 权重 | 分值 |  | 要素 | 说明 | 自评 | 督评 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目计划 | 30% | 30 | 6 | 时效性 | 项目计划应在活动开展一周前（至少）制订好 |  |  |
|  |  |  | 6 | 规范性 | 项目计划文档应有一定的格式规范 |  |  |
|  |  |  | 12 | 完整性 | 项目计划文档内容清晰、详细完整 |  |  |
|  |  |  | 6 | 预计性 | 项目计划应对活动经费进行比较合理的预算 |  |  |
| 项目过程 | 40% | 40 | 10 | 准 备 | 项目计划后，活动前召开预备会，人员齐全； 会议有准备（ppt），定发言，有记录 |  |  |
|  |  |  | 20 | 实 施 | 每个环节或子项目都有负责人，贯彻落实到位 |  |  |
|  |  |  | 10 | 沟 通 | 每个环节或负责人之间沟通协调状况良好，事情不脱节 |  |  |
| 项目成果 | 30% | 30 | 10 | 达标性 | 按照计划制订的进程和内容，如期实施 |  |  |
|  |  |  | 20 | 成 果 | 项目实施成果显著，安全有效，注重小结、简讯等成果资料的收集积累 |  |  |
| 特色 | 10% | 10 | 10 | 特 色 | 项目实施过程中有亮点，成果有展示且富有创新 |  |  |

说明：

1、项目评价分三档，90分以上（包括90分）优秀，80分以上（包括80分）良好，80分以下（不包括80分）合格；

2、项目完成后，由项目主持人填写申报表，申请项目绩效奖励：

|  | 项目主持人 | 项目督察 | 项目骨干 | 项目参与 | 后勤保障 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 优秀 | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 |
| 良好 | 200 | 150 | 100 | 60 | 30 |
| 合格 | 150 | 100 | 80 | 50 | 20 |

六、本细则自教代会通过之日起执行，本细则解释权属校长室。

附件1

金山区朱泾第二小学项目申报表

| 申报项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 属于类别 |  |  |  |
| 申报理由 | （500字以内） |  |  |
| 项目主持人 签名 |  | 项目督察人 签名 |  |
| 项目骨干人员 |  |  |  |
| 项目参与人员 |  |  |  |
| 项目后勤人员 |  |  |  |
| 审核小组签名 |  |  |  |

附件2

金山区朱泾第二小学项目奖励申报表

| 项目内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 属于类别 |  |  |  |
| 申报理由 | （500字以内） |  |  |
| 项目主持人 签名 |  | 项目督察人 签名 |  |
| 项目评审结果 |  |  |  |
| 学校考核小组 组长签名 |  | 公 示 |  |